## Check_List
¿PROCESO EJECUTABLE POR "Celula automatización"?
Recuerde que debe contestar todas las preguntas
EL PROCESO | Respuesta | % Aprobación | Observacion
¿Es estructurado (cuenta con un paso a paso) en su ejecución? | SI | 45
¿Se conoce claramente el funcionamiento del proceso? | SI | 45
¿Necesita de algún insumo que no está disponible al inicio del proceso? | NO | 0 | Cual
¿Su ejecución es diferente según la casuística? | NO | 0
¿Numero de flujos que se quieren automatizar? |  | 5
¿Cuenta con ejecuciones repetitivas homogéneas? | SI | 10
En cuanto a los aplicativos que están involucrados en el proceso, por favor responda SI o NO | Respuesta |  | Observacion
¿En que porcentaje de aprobación funcional se encuentra la aplicación? | 50% | 5
¿Alguno tienen controles Captcha o Códigos de verificación? | NO | 49
¿El robot interactúa con aplicativos externos? | SI | 4
¿La aplicación en tiempos y funcionalidad es inestable? | SI | 9
¿Se requiere documento Excel para que el robot lea los datos? | SI | 4
¿Se requiere conexión a BD para extraer data? | SI | 4
¿Actualmente cuanto tiempo se demora el proceso manual?
¿Qué tipo de aplicación es? | App Escritorio
¿Se requieren pruebas de regresion? | SI | 25
¿El tiempo de espera en alguna de estas aplicaciones es superior a un minuto? | SI | 5
Su aplicación es posible automatizar | SI

## Product_BackLog
Proyecto/SAR | DIRECTOR | LIDER TECNICO | REQUERIMIENTO / SPRINT | DESCRIPCION GENERAL PROCESO | FECHA SOLICITUD | FECHA DEFINICIÓN | FECHA CREACION | FECHA EJECUCIÓN | FECHA RESPUESTA | RESPONSABLE TEAM | CICLO | # DATA | Dias respuesta | Año fecha solicitud | Mes fecha solicitud | Sprint solicitud | Sprint respuesta

## BackLog
Solamente diligenciar en caso de ser viable (consultar con Scrum Master) | [5 empty] | Tener en cuenta las siguientes definiciones:
[6 empty] | Ejecución | Momento en el que se procesan de manera continúa cierto número de tareas
[6 empty] | Tarea | Conjunto de pasos en un orden determinado que se deben repertir para procesar un caso
Área | Nombre Proyecto | Director Encargado | Líder | Nombre del transacción-flujo | Descripción general del proceso | Generalidades |  |  |  | Ocupación | [7 empty] | Aplicaciones | [5 empty] | Sprint | Valor
[6 empty] | Tipo de proceso | ¿Se puede ejecutar en horarios no hábiles? | ¿Puede el área hacer el desarrollo? | Puntaje Generalidades | ¿Con qué frecuencia se realizan las ejecuciones? | Número de campos, botones y listas que se procesan en el flujo (Digitar número positivo) | Tiempo aproximado por flujo (Minutos) | Ocupación mes (horas hombre) | Duración aproximada del test (horas) | # de áreas beneficiadas por la implementación del robot | Número de personas involucradas en una test | Puntaje personas y áreas involucradas | Número de aplicaciones externas (Digitar número positivo) | Número de aplicaciones internas (Digitar número positivo) | Cantidad aplicativos | ¿El tiempo de espera en alguna de estas aplicaciones es superior a un minuto? | ¿Cuáles son las aplicaciones involucradas? | Puntaje Aplicaciones
[9 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #N/A | 1 | 1 | 1 |  |  | #DIV/0! |  | #N/A
[9 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #N/A |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #N/A
[9 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #N/A |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #N/A
[9 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #N/A |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #N/A
[9 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #N/A |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #N/A
[9 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #N/A |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #N/A
[9 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #N/A |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #N/A
[9 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #N/A |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #N/A
[9 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #N/A |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #N/A
[9 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #N/A |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #N/A
[9 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #N/A |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #N/A
[9 empty] | #N/A |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #N/A |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #N/A

## Matriz de priorización
idea1
idea2
idea3
idea4
idea5

## Plan de Trabajo
PLAN DE TRABAJO |  |  | Última Versión: 2019/11/01 Proceso(s): Calidad de software / Proceso Pruebas Automatizadas
1. | DATOS GENERALES
1.1. | Nombre de Proyecto:
1.2. | Empresa Cliente:
1.3. | Fecha recibido
1.4. | Fecha entrega
1.5. | Tipo de Prueba:
1.6. | Número de Ciclos:
1.7. | Número de recursos:
1.8. | Realizado por:
1.9. | Revisado por (solicitante):
2. | PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE PRUEBAS
| Nombre | Cargo | Organización
2.1
2.2
2.3
3. | ACTIVIDADES A REALIZAR SPRINT 0 | OBSERVACIONES |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLES
0. | ETAPA 0
0.1 | Realizar automatización proyecto ZTE | Se debe terminar el flujo que quedo pendiente |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | Jhon - Jimmy
3.1. | ETAPA DE CAPACITACIÓN
3.1.1 | Definir equipo especialistas |  |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | Jhon
3.1.2 | Realizar capacitación equipo especialistas |  |  | 2019-11-13 | 2019-11-14 | Jhon
3.1.3 | Realizar seguimiento equipo especialistas |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | Jhon - Jimmy
3.1.4 | Realizar instalación y configuración selenium |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | Jhon
3.1.5 | Solicitar internet para configuraciones adicionales | SeleniumIDE - Navegador Chrome |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | Jhon
3.2. | ETAPA DE DOCUMENTACIÓN
3.2.1 | Estructurar código |  |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | Jhon - Jimmy
3.2.2 | Realizar back Log |  |  | 2019-11-12 | 2019-11-13 | Jhon - Diana
3.2.3 | Validar check list |  |  | 2019-11-13 | 2019-11-13 | Jhon - Jimmy
3.2.4 | Realizar paso a paso funcionamiento del robot |  |  | 2019-11-14 | 2019-11-15 | Jhon - Jimmy
3.2.5 | Realizar informe seguimiento proyectos |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-19 | Jhon - Jimmy - Diana
3.3. | ETAPA DE CONOCIMIENTO
3.3.1 | Se realiza levantamiento de información proyectos(backlog) |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-22 | Jhon - Jimmy - Diana - ?
3.4. | ETAPA DE INVESTIGACIÓN
3.4.1 | Licenciamientos de herramientas de automatización |  |  | 2019-11-29 |  | Jhon - Jimmy - Diana - ?
3.4.2 | Costos licenciamientos |  |  | 2019-11-29 |  | Jhon - Jimmy - Diana - ?
3.4.3 | Realizar prueba de concepto |  |  | 2019-11-29 |  | Jhon - Jimmy - Diana - ?
3.5. | ETAPA DE DISEÑO - HERRAMIENTA AUTOMATIZACIÓN (SELENIUM)
3.5.2 | Realizar mantenimiento al framework |  |  | 2019-11-21 | 2019-11-25 | Jhon - Jimmy
3.5.3 | Implementar nuevas tecnologías |  |  | 2019-11-26 | 2019-11-28 | Jhon - Jimmy
3.5.4 | Buenas practicas estructuración de código |  |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | Jhon - Jimmy - Diana - ?
4. | ACTIVIDADES A REALIZAR PROCESO AUTOMATIZACION | OBSERVACIONES |  | TIEMPO ESTIMADO (EN HORAS) | SPRINT
4.1. | ETAPA DE CONOCIMIENTO
4.1.1 | Levantamiento de información
4.1.2 | Lectura de documentación
4.1.3 | Generación de la estimación
4.1.4 | Generación del cronograma de actividades
4.1.5 | Reuniones de seguimiento
4.2. | ETAPA DE PLANEACIÓN
4.2.1 | Generación del plan de pruebas
4.2.2 | Aprobación del plan de pruebas
4.2.3 | Ajustes del plan de pruebas | En caso de ser necesario
4.2.5 | Reuniones de seguimiento
4.3. | ETAPA DE DISEÑO - Script
4.3.1 | Smoke Test
4.3.2 | Verificación de accesos y permisos | Se plantea la creación de 1 escenario(s).
4.3.3 | Creación de escenarios
4.3.4 | Generación de Scripts individuales | Se plantea el diseño de 1 transacción(es).
4.3.5 | Identificación y gestión de datos a variabilizar
4.3.6 | Variabilización de Scripts
4.3.7 | Validación de Scripts
4.3.8 | Reuniones de seguimiento
4.4. | ETAPA DE EJECUCIÓN
4.4.1 | Ejecución de scripts de acuerdo con los escenarios definidos en ambiente de Pruebas | Se plantea ciclo(s) de prueba(s), para la ejecución de un total de 1 transacción(es) distribuidas en 1 escenario(s) de prueba.
4.5. | ETAPA DE MANUAL DE USO
4.5.1 | Consolidación de manual de usuario | Se comprende informe técnico final.
4.6. | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRANSVERSALES
4.6.1 | Reuniones de seguimiento
4.6.2 | Generación de actas
4.6.3 | Capacitación equipo especialistas
4.6.4 | Documentación de indicadores
5. | TOTAL HORAS OPTIMISTAS

## Listas
SI | Web | 10%
NO | Servicio Web | 20%
| App Escritorio | 30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%